## S1 Burn_down_chart
Burndown Chart - SWIFTRAILS
S 1 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 3/4/24/ | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11
Planned | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0
Actual | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8

## S2 Burndown chart
S 2 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 3/19/24/ | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09
Planned | 28 | 26 | 25 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0
Actual | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0

## S3 Burn_down_chart
Burndown Chart - SWIFTRAILS
[16 empty] | owner | Priyabhavana
[16 empty] | Contributor | Harsha
[16 empty] | Peer review | Shashank
S 3 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2014-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07
Planned | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
Actual | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 |  | 0